## 前端UI开发进度表
# | 界面名称 | 阶段 | 模块 | 状态 | HTML/CSS |  |  | AngularJS |  |  | 备注 | module&routing | Component | Routing
[5 empty] | 状态 | 负责人 | 计划完成日期 | 状态 | 负责人 | 计划完成日期
1 | 首页 | Sprint1 | 公共界面 | 完成
2 | 登陆 | Sprint1 | 公共界面 | 完成
54 | 云主机概览 | Sprint2 | 云主机服务 | 进行中 | 完成 | liming |  |  | xiaoke | 2016-10-09 |  | /frontend/src/prod-and-svc/cloud-host/cloud-host.module.ts /frontend/src/prod-and-svc/cloud-host/cloud-host.routing.ts | /frontend/src/prod-and-svc/cloud-host/ | prod-and-svc/cloud-host/cloud-host-general-view
3 | 云主机订购（创建） | Sprint1 | 云主机服务 | 完成 | 完成 | haibo |  | 完成 | xiaoke |  |  |  |  | prod-and-svc/cloud-host/cloud-host-order
4 | 云主机列表（实例列表） | Sprint1 | 云主机服务 | 完成 | 完成 | haibo |  | 完成 | xiaoke |  | 分页：为公共模块待整合 |  |  | prod-and-svc/cloud-host/cloud-host-ins-list
56 | 云主机创建（更多选项） | Sprint2 | 云主机服务 | 进行中 | 完成 | liming |  |  | xiaoke | 2016-10-09
57 | 云主机操作（更多选项） | Sprint2 | 云主机服务 | 进行中 | 完成 | chuyu |  |  | xiaoke | 2016-10-09
55 | 云主机详情 | Sprint2 | 云主机服务 | 进行中 | 完成 | chuyu |  |  | xiaoke | 2016-10-09 |  |  |  | prod-and-svc/cloud-host/cloud-host-ins-detail
5 | 平台接入管理 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 完成 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成） | /backend/src/pf-mng/pf-conn-mng/pf-conn-mng.module.ts /backend/src/pf-mng/pf-conn-mng/pf-conn-mng.routing.ts | /backend/src/pf-mng/pf-conn-mng/ | pf-mng/pf-conn-mng/pf-conn-mng
6 | 平台接入管理_下拉操作 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 完成 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成）
7 | 平台接入管理_3填写基本信息 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 完成 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/pf-conn-mng/pf-cre-step-01
8 | 平台接入管理_4平台资源同步 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 进行中 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/pf-conn-mng/pf-cre-step-02
9 | 平台接入管理_5可用区资源配置 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 进行中 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/pf-conn-mng/pf-cre-step-03
10 | 平台接入管理_6存储资源配置 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 进行中 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/pf-conn-mng/pf-cre-step-04
11 | 平台接入管理_7云主机类型配置 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 进行中 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/pf-conn-mng/pf-cre-step-05
12 | 平台接入管理_8总述 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 进行中 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/pf-conn-mng/pf-cre-step-06
13 | 平台接入管理_启用 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 进行中 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成）
14 | 平台接入管理_确认删除 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 进行中 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成）
15 | 平台接入管理_禁用 | Sprint1 | 平台接入管理 | 进行中 | 完成 | xiaoquan |  | 进行中 | haibo | 2016-09-30 | (预计9/30完成）
16 | 服务目录管理 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成） | /backend/src/pf-mng/svc-dir-mng/svc-dir-mng.module.ts /backend/src/pf-mng/svc-dir-mng/svc-dir-mng.routing.ts | /backend/src/pf-mng/svc-dir-mng | pf-mng/svc-dir-mng/svc-dir-mng
17 | 服务目录管理_下拉 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成）
18 | 创建服务目录_1填写服务目录信息 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/svc-dir-mng/svc-dir-cre-step-01
19 | 创建服务目录_2填写服务目录信息下拉 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成）
20 | 创建服务目录_3配置服务模板 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/svc-dir-mng/svc-dir-cre-step-02
21 | 创建服务目录_4选择可用区 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/svc-dir-mng/svc-dir-cre-step-03
22 | 创建服务目录_5设置启动盘 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成） |  |  | pf-mng/svc-dir-mng/svc-dir-cre-step-04
23 | 服务目录管理_发布服务目录 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成）
24 | 服务目录管理_取消发布 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成）
25 | 服务目录管理_确认删除服务目录 | Sprint1 | 服务目录管理 | 进行中 | 完成 | zongying |  | 完成 | xiaoke | 2016-09-30 | (预计9/30完成）
26 | 企业开通管理_1填写企业基本信息 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zongying | 2016-10-11 | (预计10/11完成） | /backend/src/ent-mng/ent-est-mng/ent-est-mng.module.ts /backend/src/ent-mng/ent-est-mng/ent-est-mng.routing.ts | /backend/src/ent-mng/ent-est-mng | ent-mng/ent-est-mng/ent-est-cre-step-01
27 | 企业开通管理_2资源配额设置 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zongying | 2016-10-11 | (预计10/11完成） |  |  | ent-mng/ent-est-mng/ent-est-cre-step-02
28 | 企业开通管理_3产品发布 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zongying | 2016-10-11 | (预计10/11完成） |  |  | ent-mng/ent-est-mng/ent-est-cre-step-03
29 | 企业开通管理_4产品发布_下拉 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zongying | 2016-10-11 | (预计10/11完成）
30 | 企业开通管理_5总览 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zongying | 2016-10-11 | (预计10/11完成） |  |  | ent-mng/ent-est-mng/ent-est-cre-step-04
31 | 企业开通管理_概览 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zongying | 2016-10-11 | (预计10/11完成） |  |  | ent-mng/ent-est-mng/ent-est-mng
32 | 企业开通管理_概览_下拉 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zongying | 2016-10-11 | (预计10/11完成）
33 | 企业资源配额管理_概览 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | liming | 2016-10-11 | (预计10/11完成） | /backend/src/ent-mng/ent-res-quota-mng/ent-res-quota-mng.module.ts /backend/src/ent-mng/ent-res-quota-mng/ent-res-quota-mng.routing.ts | /backend/src/ent-mng/ent-res-quota-mng | ent-mng/ent-res-quota-mng/ent-res-quota-mng
34 | 企业资源配额管理_概览_下拉 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | liming | 2016-10-11 | (预计10/11完成）
35 | 企业资源配额管理_创建 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | liming | 2016-10-11 | (预计10/11完成） |  |  | ent-mng/ent-res-quota-mng/ent-res-quota-cre
36 | 企业资源配额管理_创建_下拉 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | liming | 2016-10-11 | (预计10/11完成）
37 | 企业资源配额管理_删除 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | liming | 2016-10-11 | (预计10/11完成）
38 | 企业产品管理_1概览 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成） | /backend/src/ent-mng/ent-prod-mng/ent-prod-mng.module.ts /backend/src/ent-mng/ent-prod-mng/ent-prod-mng.routing.ts | /backend/src/ent-mng/ent-prod-mng | /backend/src/ent-mng/ent-prod-mng/ent-prod-mng
39 | 企业产品管理_2下拉 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成）
40 | 企业产品管理_创建产品_1填写产品信息 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成） |  |  | /backend/src/ent-mng/ent-prod-mng/ent-prod-cre-01
41 | 企业产品管理_创建产品_2填写产品信息下拉 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成）
42 | 企业产品管理_创建产品_3选择可用区 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成） |  |  | /backend/src/ent-mng/ent-prod-mng/ent-prod-cre-02
43 | 企业产品管理_创建产品_4产品定价 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成）
44 | 企业产品管理_创建产品_5产品定价下拉 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成） |  |  | /backend/src/ent-mng/ent-prod-mng/ent-prod-cre-03
45 | 企业产品管理_删除产品 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成）
46 | 企业产品管理_发布产品 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成）
47 | 企业产品管理_取消发布产品 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | xiaoyi |  | 进行中 | xiaoyi | 2016-10-09 | Html/css – 进行中 （预计9/30完成）
48 | 企业管理员_概览 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zhoujian | 2016-10-11 | (预计10/11完成） | /backend/ent-mng/ent-admin-mng/ent-admin-mng.nodule.ts /backend/ent-mng/ent-admin-mng/ent-admin-mng.routing.ts | /backend/ent-mng/ent-admin-mng | ent-mng/ent-admin-mng/ent-admin-mng
49 | 企业管理员_概览下拉 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zhoujian | 2016-10-11 | (预计10/11完成）
50 | 企业管理员_创建企业管理员 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zhoujian | 2016-10-11 | (预计10/11完成） |  |  | ent-mng/ent-admin-mng/ent-admin-cre
51 | 企业管理员_创建企业管理员下拉 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zhoujian | 2016-10-11 | (预计10/11完成）
52 | 企业管理员_删除 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zhoujian | 2016-10-11 | (预计10/11完成）
53 | 企业管理员_取消激活 | Sprint2 | 企业管理 | 进行中 | 完成 | haibo |  | 进行中 | zhoujian | 2016-10-11 | (预计10/11完成）
58 | 企业用户-订单 | Sprint3 | 订单管理
59 | 企业用户-账单生成 | Sprint3 | 订单管理
60 | 订单详细 | Sprint3 | 订单管理
61 | 订单重复购买 | Sprint3 | 订单管理
62 | 订单续订 | Sprint3 | 订单管理
63 | 订单退订 | Sprint3 | 订单管理
64 | 订单审批 | Sprint3 | 订单管理
65 | 企业管理员-订单 | Sprint3 | 订单管理
66 | 企业管理员-账单生成 | Sprint3 | 订单管理
67 | 购物车 | Sprint3 | 购物车
68 | 后台管理员-订单管理 | Sprint3 | 订单管理
69 | 后台管理员-账单生成 | Sprint3 | 订单管理
70 | 后台管理员-账单生成-明细 | Sprint3 | 订单管理
71 | 提醒管理 | Sprint3 | 提醒管理
72 | 账户管理 | Sprint3 | 管理员中心-账户管理
73 | 创建账户 | Sprint3 | 管理员中心-账户管理
74 | 启用账户 | Sprint3 | 管理员中心-账户管理
75 | 禁用账户 | Sprint3 | 管理员中心-账户管理
76 | 编辑账户 | Sprint3 | 管理员中心-账户管理
77 | 删除账户 | Sprint3 | 管理员中心-账户管理
78 | 部门管理 | Sprint3 | 管理员中心-部门管理
79 | 创建部门 | Sprint3 | 管理员中心-部门管理
80 | 启用部门 | Sprint3 | 管理员中心-部门管理
81 | 禁用部门 | Sprint3 | 管理员中心-部门管理
82 | 编辑部门 | Sprint3 | 管理员中心-部门管理
83 | 删除部门 | Sprint3 | 管理员中心-部门管理
84 | 部门审批设置 | Sprint3 | 管理员中心-部门管理
85 | 基本权限 | Sprint3 | 管理员中心-权限管理
86 | 权限规则 | Sprint3 | 管理员中心-权限管理
87 | 权限创建 | Sprint3 | 管理员中心-权限管理
88 | 权限编辑 | Sprint3 | 管理员中心-权限管理
89 | 权限删除 | Sprint3 | 管理员中心-权限管理
90 | 权限赋予 | Sprint3 | 管理员中心-权限管理
91 | 角色管理 | Sprint3 | 管理员中心-角色管理
92 | 用户组管理 | Sprint3 | 管理员中心-用户组管理
93 | 用户组创建 | Sprint3 | 管理员中心-用户组管理
94 | 用户组编辑 | Sprint3 | 管理员中心-用户组管理
95 | 用户组删除 | Sprint3 | 管理员中心-用户组管理
96 | 产品价格管理 | Sprint5 | 管理员中心-产品价格管理
97 | 产品价格设置 | Sprint5 | 管理员中心-产品价格管理
98 | 资源配额管理 | Sprint5 | 管理员中心-资源配额管理
99 | 资源配额创建 | Sprint5 | 管理员中心-资源配额管理
100 | 资源配额修改 | Sprint5 | 管理员中心-资源配额管理
101 | 资源配额删除 | Sprint5 | 管理员中心-资源配额管理
102 | 用户密码 - 密码重置 | Sprint3 | 用户中心模块
103 | 用户密码 - 密码修改 | Sprint3 | 用户中心模块
104 | 用户个人资料修改 | Sprint3 | 用户中心模块
105 | 云硬盘订购 | Sprint3 | 云硬盘服务
106 | 云硬盘概览 | Sprint3 | 云硬盘服务
107 | 云硬盘操作 | Sprint3 | 云硬盘服务
108 | 我的服务概览 | Sprint4 | 运维服务
109 | 服务订购 | Sprint4 | 运维服务
110 | 云网络管理-网络/子网 | Sprint4 | 云网络管理
111 | 查看与同步网络/子网 | Sprint4 | 云网络管理
112 | 创建网络/子网 | Sprint6 | 云网络管理
113 | 编辑网络/子网 | Sprint6 | 云网络管理
114 | 删除网络/子网 | Sprint6 | 云网络管理
115 | 云网络管理-路由器 | Sprint4 | 云网络管理
116 | 查看与同步 | Sprint4 | 云网络管理
117 | 创建路由器、挂载外部网络/内部接口 | Sprint6 | 云网络管理
118 | 编辑路由器、挂载外部网络/内部接口 | Sprint6 | 云网络管理
119 | 删除路由器、挂载外部网络/内部接口 | Sprint6 | 云网络管理
120 | 启动、停用DHCP、编辑DHCP | Sprint6 | 云网络管理
121 | 网络拓扑查看 | Sprint4 | 云网络管理
122 | 云安全组管理 | Sprint4 | 云安全组管理
123 | 创建、编辑、删除安全组 | Sprint6 | 云安全组管理
124 | 管理安全组策略 | Sprint6 | 云安全组管理
125 | 挂载安全组到虚拟机 | Sprint4 | 云安全组管理
126 | 私有镜像管理 | Sprint4 | 私有镜像管理
127 | 查看与同步私有镜像 | Sprint4 | 私有镜像管理
128 | 创建私有镜像 | Sprint6 | 私有镜像管理
129 | 编辑私有镜像 | Sprint6 | 私有镜像管理
130 | 删除私有镜像 | Sprint6 | 私有镜像管理
131 | 企业管理员-回收站管理：查看 | Sprint4 | 回收站管理
132 | 后台管理员-回收站：查看 | Sprint4 | 回收站管理
133 | 后台管理员-回收站：恢复 | Sprint4 | 回收站管理
134 | 后台管理员-回收站：彻底删除 | Sprint4 | 回收站管理
135 | 云防火墙概览 | Sprint5 | 云防火墙服务
136 | 云防火墙订购 | Sprint5 | 云防火墙服务
137 | 负载均衡概览 | Sprint5 | 负载均衡服务
138 | 负载均衡订购 | Sprint5 | 负载均衡服务
139 | 系统资源概览 | Sprint5 | 平台管理-系统概览
140 | 区域与可用区管理 | Sprint5 | 平台管理-可用区管理
141 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-可用区管理
142 | 主机管理 | Sprint5 | 平台管理-主机管理
143 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-主机管理
144 | 资源配额管理 | Sprint5 | 平台管理-配额管理
145 | 创建 | Sprint5 | 平台管理-配额管理
146 | 修改 | Sprint5 | 平台管理-配额管理
147 | 删除 | Sprint5 | 平台管理-配额管理
148 | 存储管理 | Sprint5 | 平台管理-存储管理
149 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-存储管理
150 | 创建 | Sprint6 | 平台管理-存储管理
151 | 修改 | Sprint6 | 平台管理-存储管理
152 | 删除 | Sprint6 | 平台管理-存储管理
153 | 云主机类型管理 | Sprint5 | 平台管理-云主机类型管理
154 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-云主机类型管理
155 | 创建 | Sprint6 | 平台管理-云主机类型管理
156 | 修改 | Sprint6 | 平台管理-云主机类型管理
157 | 删除 | Sprint6 | 平台管理-云主机类型管理
158 | 主机集合管理 | Sprint5 | 平台管理-主机集合管理
159 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-主机集合管理
160 | 创建 | Sprint6 | 平台管理-主机集合管理
161 | 修改 | Sprint6 | 平台管理-主机集合管理
162 | 删除 | Sprint6 | 平台管理-主机集合管理
163 | 网络管理 | Sprint5 | 平台管理-网络管理
164 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-网络管理
165 | 创建 | Sprint6 | 平台管理-网络管理
166 | 修改 | Sprint6 | 平台管理-网络管理
167 | 删除 | Sprint6 | 平台管理-网络管理
168 | 镜像管理 | Sprint5 | 平台管理-镜像管理
169 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-镜像管理
170 | 创建 | Sprint6 | 平台管理-镜像管理
171 | 修改 | Sprint6 | 平台管理-镜像管理
172 | 删除 | Sprint6 | 平台管理-镜像管理
173 | 云主机 | Sprint5 | 平台管理-云主机
174 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-云主机
175 | 云主机迁移（热迁移） | Sprint6 | 平台管理-云主机
176 | 创建 | Sprint6 | 平台管理-云主机
177 | 修改 | Sprint6 | 平台管理-云主机
178 | 删除 | Sprint6 | 平台管理-云主机
179 | 云硬盘 | Sprint5 | 平台管理-云硬盘
180 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-云硬盘
181 | 创建 | Sprint6 | 平台管理-云硬盘
182 | 修改 | Sprint6 | 平台管理-云硬盘
183 | 删除 | Sprint6 | 平台管理-云硬盘
184 | 云防火墙 | Sprint5 | 平台管理-云防火墙
185 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-云防火墙
186 | 创建 | Sprint6 | 平台管理-云防火墙
187 | 修改 | Sprint6 | 平台管理-云防火墙
188 | 删除 | Sprint6 | 平台管理-云防火墙
189 | 云负载均衡 | Sprint5 | 平台管理-云负载均衡
190 | 同步与查看 | Sprint5 | 平台管理-云负载均衡
191 | 创建 | Sprint6 | 平台管理-云负载均衡
192 | 修改 | Sprint6 | 平台管理-云负载均衡
193 | 删除 | Sprint6 | 平台管理-云负载均衡

## RawData
UIDev | Sprint | Status | 模块
haibo | Sprint1 | 进行中 | 公共界面
zhoujian | Sprint2 | 完成 | 云主机服务
xiaoke | Sprint3 | 未开始 | 平台接入管理
xiaoquan | Sprint4 |  | 服务目录管理
xiaoyi | Sprint5 |  | 企业管理
liming | Sprint6 |  | 订单管理
chuyu |  |  | 购物车
zongying |  |  | 提醒管理
管理员中心-部门管理
管理员中心-账户管理
管理员中心-权限管理
管理员中心-角色管理
管理员中心-用户组管理
管理员中心-产品价格管理
管理员中心-资源配额管理
用户中心模块
云硬盘服务
运维服务
云网络管理
云安全组管理
回收站管理
私有镜像管理
云防火墙服务
负载均衡服务
平台管理-系统概览
平台管理-可用区管理
平台管理-主机管理
平台管理-配额管理
平台管理-存储管理
平台管理-云主机类型管理
平台管理-主机集合管理
平台管理-网络管理
平台管理-镜像管理
平台管理-云主机
平台管理-云硬盘
平台管理-云防火墙
平台管理-云负载均衡